**Отчет по реализации плана-графика мероприятий**

**за 2021 год по муниципальной дорожной карте**

**проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (500+)**

(приложение №2 к приказу Управления образования Администрации города Пскова от 26.02.2021 № 34/1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия, запланирован-ные в муниципальной дорожной карте | Краткое описание мероприятия  (цель, результат, место проведения, формат, показатели) | Дата проведения  (план/факт | Ответственные | Целевая аудито-рия | Ссылка на размещение документов, подтверждающих проведение мероприятия |
| 1 | Назначен муниципальный координатор проекта | Назначен муниципальный координатор проекта (1 чел) | 26.02.2021 | Управление образования Администрации города Пскова (далее УО) | Муниципальный координатор | <http://uo.pskovadmin.ru/mon> |
| 2 | Утвержден перечень школ, участвующих в проекте | Утвержден перечень школ, участвующих в проекте - 2школы | 26.02.2021 | УО | Участники проекта | <http://uo.pskovadmin.ru/mon> |
| 3 | Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисковых профилей школ (далее - РПШ) | Проанализированы рисковые профили школ, проведены совещания, педсоветы в школах (прошли анкетирование 97% участников) | 22.02.2021 | Региональный координатор, муниципальный координатор (далее- РК, МК) | Школы - участники проекта (учителя, учащиеся, родители, директор школы) | [Анализ результатов анкетирования в презентации РК](http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281) [http://poipkro.pskovedu.ru/?page\_id=43281 )](http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281) |
| 4 | Организовано анкетирование кураторов | Организовано анкетирование кураторов, проанализированы результаты анкетирования (прошли анкетирование 100% кураторов) | 10.02.2021 | РК, МК | Директора и зам.директоров опорных школ- кандидаты в кураторы | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12j06mNfVMhXWQTuoAmHB5ZjTbhgr2R5x/edit#gid=117991965HYPERLINK "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12j06mNfVMhXWQTuoAmHB5ZjTbhgr2R5x/edit"&HYPERLINK "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12j06mNfVMhXWQTuoAmHB5ZjTbhgr2R5x/edit"range=F6](https://docs.google.com/spreadsheets/d/12j06mNfVMhXWQTuoAmHB5ZjTbhgr2R5x/edit) |
| 5 | Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте | Определены кураторы в школы (2 чел).Издан приказ Управления образования | 26.02.2021 | КОПО  УО | Кураторы | <http://uo.pskovadmin.ru/mon> |
| 6 | Организовано методическое сопровождение проекта 500+ | Методическое сопровождение проекта осуществляется кураторами с привлечением ресурсов методических служб всех ОО муниципалитета | С 26.02.2021  Постоянно до завершения проекта | кураторы | Кураторы, предметные кафедры ОО | <http://uo.pskovadmin.ru/mon>  [http://poipkro.pskovHYPERLINK "http://poipkro.pskovedu.ru/?page\_id=43281%20)"edu.ru/?page\_id=43281 )](http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281%20)) |
| 7 | Проведено установочное совещание для школ-участниц проекта, кураторов школ | Совещание для школ-участниц проекта, кураторов школ проведено  в он-лайн формате (эпид. ограничения) | 26.02.2021**/** 05.03.2021 | УО МК | Участники проекта (2)-директора ШНОР, кураторы, МК |  |
| 8 | Организовано участие в тематических семинарах ГБОУ ДПО ПОИПКРО руководителей школ с низкими образовательными (далее - ШНОР) | Осуществлен контроль участия  руководителей школ в тематическом семинаре  ГБОУ ДПО ПОИПКРО  «Механизмы повышения качества образовательных результатов школьников» | 03.032021 | ГБОУ ДПО ПОИПКРО  УО | Директора ШНОР, участники проекта | <http://uo.pskovadmin.ru/mon>      <http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281> ) |
| 9 | Участие в еженедельных научно-методических вебинарах ФИОКО | Обеспечено 100% участие кураторов, ОО, МК (дистанционно) | Март-май 2021 | МК, кураторы | Участники проекта | <http://uo.pskovadmin.ru/mon>    <http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281> ) |
| 10 | Посещение кураторами образовательных организаций (далее - ОО), верификация РПШ, заполнение шаблонов самодиагностики в ИСМЭДК | Осуществлен контроль посещения кураторами ОО, проведена верификация РПШ, заполнение листов самодиагностики. (очно-дистанционно) | До 31.032021 | МК, ОО, кураторы | Участники проекта |  |
| 11 | Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО | Даны рекомендации по разработке концептуальных документов, проведены консультации, внесены коррективы в работу по проекту (очно-дистанционно) | До 30.042021 | ОО, кураторы, МК | Участники проекта | Программы развития и дорожные карты размещены на сайте ФИС ОКО |
| 12 | Реализован комплекс мероприятий для адресной методической помощи реализации дорожных карт ОО с привлечением ресурсов **муниципальной системы образования:**  - проведены совещания (вебинары, семинары) по вопросам реализации проекта;  организовано участие в вебинарах, семинарах, тематических консультациях, демонстрационных площадках на базе муниципальных ОО, имеющих стабильно высокие образовательные результаты (по заявкам ОО);  Организован цикл мероприятий для педагогов школ- участниц Проекта на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого- педагоги (Далее МБУ «ЦППМСП» по теме : «Психологические аспекты и методы развития учебной мотивации»  Организованы тренинги для педагогов школ- участниц Проекта «Современные формы и методы работы с обучающимися» ( на базе МАОУ «*Гуманитарный* лицей»)  Орг  анизованы мастер- классы для педагогов школ- участниц Проекта «Приемы работы с обучающимися, с высоким риском учебной не успешности на базе МБОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина»  Организованы мастер- классы для педагогов русского языка школ- участниц Проекта с призером регионального конкурса «Учитель года 2021» Матвеевой Т.А.    Организован контроль адресного повышения квалификации педагогов и руководителей ШНОР на базе ГБОУ ДПО ПОИПКРО;    Кураторами разработаны методические рекомендации по актуальным проблемам обучения и воспитания учащихся;  В реестр УО, учитывающий первоочередные потребности школ, внесены мероприятия по совершенствованию материальной базы школ- участниц Проекта | Проведены оперативные совещания- **планерки в режиме онлайн** с кураторами и руководителями школ  В рамках семинаров педагоги- предметники МБОУ «СОШ №1 имени Л.М. Поземского» и МАОУ «СОШ №47»познакомились с современными подходами в психологии и развитии учебной мотивации школьников.  (очно, МБОУ "СОШ №1, МАОУ «СОШ №47»).  Педагоги из МАОУ «Гуманитарный лицей» поделились с коллегами из школ-участниц проекта «500+» методическими наработками и современными формами работы со старшеклассниками во время подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  (очно, МАОУ "Гуманитарный лицей")  Цель - обсудить методические приемы работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности, поделиться опытом работы  Цель - поделиться успешным опытом работы  Цель – повышение квалификации педагогов по актуальным проблемам преодоления рисков ШНОР Представлена обобщенная справка о ПК учителей и руководителей школ  Обобщен опыт работы кураторов, представлены методические рекомендации на итоговом совещании по реализации проекта  С целью совершенствования материальной базы школ- участниц Проекта из муниципального бюджета выделены  средства:  МБОУ «СОШ №47»- 250950,0 рублей на приобретение мебели и монтаж съездов.  МБОУ «СОШ №1» им Л.М. Поземского»- 107900,0 рублей (пищеблок) | С 15.03 по 20.12.2021  Февраль-декабрь 2021  25.10- 28.102021  28.102021  Мероприятие состоится в ноябре  2021  Мероприятие состоится в декабре 2021  дек 2021  Постоянно до завершения проекта  Октябрь- ноябр 2021 | УО, МК, кураторы  МК,  УО  МБУ «ЦППМСП»  МАОУ «Гуманитарный лицей»  МБОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина»  МАОУ «ЛЭиОП №10»  кураторы  МК  УО  кураторы  МК  УО | Участники проекта  Участники проекта  Участники проекта  Участники проекта  Участники проекта  Участники проекта  Участники проекта | <http://uo.pskovadmin.ru/mon>   https://photos.app.goo.gl/1PNCSDyQUvHx5GsN6  <http://uo.pskovadmin.ru/mon/dor_kar>  <http://uo.pskovadmin.ru/mon/dor_kar>  <http://uo.pskovadmin.ru/mon/dor_kar>  <http://uo.pskovadmin.ru/mon> |
| 13 | Реализован комплекс мер дорожных карт ОО с участием кураторов | Комплекс мер реализован и продолжает реализоваться до завершения проекта | с 15.03 по 20.12.2021 | ОО, кураторы | Участники проекта |  |
| 14 | Проведен анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, проведенный ФИОКО | до завершения проекта | 28.06.2021  15.11.2021 | РК, МК, кураторы | Участники проекта |  |
| 15 | Анализ и координация деятельности ОО и кураторов по работе с документами по проекту, консультационное, организационное и информационное сопровождение реализации проекта | до завершения проекта | Постоянно до завершения проекта | РК, МК | Участники проекта | <http://uo.pskovadmin.ru/mon>  <http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281> |
| 16 | Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений  Представлен опыт работы по проекту 500+ лучших школ и кураторов:  «Организация внутришкольного мониторинга метапредметных результатов учащихся»  Матвеева Н.И., Ломонова И.А. г. Псков) | Проанализированы результаты анкетирования директоров и кураторов школ, документы в ИС МЭДК,  представлен опыт работы по проекту 500+ | 30.052021 | РК, УО, МК | Участники проекта | <http://uo.pskovadmin.ru/mon>  <http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281> |
| 17 | Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений | Цель- проанализировать представленный опыт работы, выявить позитивные изменения | 01.11.2021  1.12.2021 | РК, УО, МК | Участники проекта | <http://uo.pskovadmin.ru/mon> |
| 18 | Подведены итоги реализации проекта  Проведено итоговое совещание в УО по реализации проекта. | Цель- подвести итоги реализации проекта 500+, обсудить итоги на совещании | 20.12.2021 | УО, МК,ОО, кураторы | Участники проекта,  РК, УО, МК |  |

Согласовано:

И.о. начальника

Управления образования

Администрации города Пскова Г.А. Козеряцкая