|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА**  **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПСКОВА** | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |
| **ПРИКАЗ** | | | | | | |
| **30 .12.2013** |  | | | | **№** | **541** |

Об утверждении плана мероприятий по

подготовке к проведению единого

государственного экзамена в 2014 году

на территории города Пскова и создании рабочей группы

С целью обеспечения системной работы по подготовке к проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Государственного Управления образования Псковской области от 20.12.2013 № 1704 «Об утверждении плана мероприятий по проведению единого государственного экзамена в 2014 году на территории Псковской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу для осуществления координации деятельности по подготовке и проведению ЕГЭ в следующем составе:

1)Мягчёнкова Людмила Филимоновна, заместитель начальника Управления образования –руководитель группы;

2)Воробьева Валентина Васильевна, заместитель начальника Управления образования ;

3)Кучерова Наталья Викторовна, главный специалист.

2.Назначить главного специалиста Управления образования Кучерову Наталью Викторовну ответственной за организацию ЕГЭ для выпускников общеобразовательных учреждений города Пскова.

3.Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению единого государственного экзамена в 2014 году на территории города Пскова в соответствии с Приложением к настоящему приказу.

4.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений :

1) в срок до 31.01.2014 года сформировать план-график подготовки к проведению ЕГЭ в 2014 году в учреждении;

2) обеспечить неукоснительное исполнение мероприятий, указанных в данном плане;

3)своевременно предоставлять информацию, связанную с подготовкой к проведению ЕГЭ, в соответствии с Планом в Управление образования.

5.Контроль исполнения приказа возложить на Мягчёнкову Л.Ф., заместителя начальника Управления образования г. Пскова.

Начальник Управления образования И.В. Прокофьев

Приложение

к приказу Управления образования

Администрации города Пскова

от .12. 2013 №\_\_\_

План

подготовки к проведению ЕГЭ в 2014 году на территории города Пскова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |

**1. Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание муниципальной рабочей группы для осуществления координации деятельности по подготовке и проведению ЕГЭ | январь 2014 года | Мягчёнкова Л.Ф.  Кучерова Н.В. |
| 1.2. | Контроль внесения сведений общеобразовательными учреждениями в региональную информационную систему (РИС) (в соответствии с графиком Государственного управления образования-ГУО) | Декабрь 2013 – июль 2014 | Кучерова Н.В.  Костюкова Л.А. |
| 1.3. | Размещение информации о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ на сайте Управления образования | До 31.12.2013 г | Кучерова Н.В.  Коршиков В.Ю. |
| 1.4. | Предоставление информации в ГУО местах расположения ППЭ с наличием аудиторного фонда | Январь 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 1.5. | Обеспечение взаимодействия руководителей ОУ с «Ростелеком» по вопросу осуществления работ по организации видеонаблюдения в ППЭ | Январь-март 2014 года | Кучерова Н.В.  Руководители базовых ОУ |
| 1.6. | Предоставление списков руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ | Февраль-март 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 1.7. | Формирование списков участников ЕГЭ с ОВЗ | Февраль-март 2014 года | Кучерова Н.В. |
|  | Составление схем размещения выпускников и организаторов по ППЭ на основные предметы и предметы по выбору | Март –апрель 2014 | Кучерова Н.В. |
| 1.8. | Организация контроля подготовки выпускников к ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях | Весь период | Кучерова Н.В.  Кураторы ОУ |
| 1.9 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ЕГЭ | Весь период | Кучерова Н.В. |
|  | Организация на базе МБОУ «Центр психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции» обучающего семинара для учителей математики «Психолого-педагогические аспекты подготовки выпускников к экзаменам» | Январь 2014 | Кучерова Н.В.  Серб Т.В. |
| 1.10. | Проведение тематических проверок по вопросу организации подготовки выпускников к ЕГЭ по математике в учреждениях с неудовлетворительными результатами по данному предмету в 2013 г. | Февраль 2014года | Кучерова Н.В. |
|  | «Круглый стол» для учителей математики по теме:  «Причины неуспешности выпускников XI (XII) классов на  ЕГЭ» (из опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ в  рамках работы ГМО) | Январь 2014 | Кучерова Н.В.  Белоусова Т.А. |
| 1.11 | Организация тематических мероприятий с целью освоения педагогами наиболее эффективных методов преподавания математики в рамках городской предметной недели | Январь 2014 | Кучерова Н.В.  Белоусова Т.А. |
| 1.12 | Оформление и предоставление в ГУО заявки на экзаменационные материалы | Март 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 1.13. | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ с правоохранительными органами и органами здравоохранения в рамках их компетенции; оформление писем, предоставление графиков работы ППЭ) | Март-май 2014 | Мягчёнкова Л.Ф.  Кучерова Н.В. |
|  | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ с общественными организациями, средствами массовой информации и др. | Апрель-май 2014 | Кучерова Н.В. |
| 1.14. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Март-май 2014 | Кучерова Н.В.  Александрова М.А. |
| 1.15 | Приём заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Март-май 2014 | Кучерова Н.В. |
| 1.16 | Организация выдачи удостоверений общественным наблюдателям | Апрель-июнь 2014 | Кучерова Н.В. |
| 1.17 | Организация и проведение репетиционного экзамена по математике в форме ЕГЭ | 21 марта 2014 | Кучерова Н.В.  Руководители ППЭ |
| 1.18 | Проведение ЕГЭ в досрочный период на базу МБОУ «Вечерняя(сменная) общеобразовательная школа №1 | Апрель 2014 | Кучерова Н.В. |
| 1.19 | Проведение ЕГЭ в основной период по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2014 | Мягчёнкова Л.Ф.  Кучерова Н.В. |
| 1.20 | Подготовка оперативной информации о результатах ЕГЭ | Июнь 2014 | Кучерова Н.В. |
| 1.21 | Подготовка анализа итогов ЕГЭ 2014 года | Июль-сентябрь 2014 | Кучерова Н.В. |

**2.Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Изучение федеральных и региональных нормативных документов по вопросам организации ЕГЭ | Декабрь 2013-июнь 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 2.2. | Подготовка проектов приказов Управления образования, обеспечивающих проведение ЕГЭ на территории города Пскова | Декабрь 2013-июнь 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 2.3. | Своевременное обеспечение ОУ инструктивно-методическими материалами по проведению ЕГЭ в 2014 году | Декабрь 2013 – июнь 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 2.4. | Проведение совещаний руководителей ОУ по вопросу организации подготовки к ЕГЭ | Февраль, май 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 2.5 | Проведение совещаний с заместителями директоров, ответственными за подготовку к ЕГЭ в школах | март, май 2014 года | Кучерова Н.В. |

**3. Обеспечение информационной безопасности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Определение мест хранения экзаменационных материалов(ЭМ), маршрутов доставки ЭМ в ППЭ | февраль | Кучерова Н.В. |
| 3.2. | Издание приказов по обеспечению информационной безопасности при проведении ЕГЭ в городе Пскове | Январь-Февраль | Кучерова Н.В. |
| 3.3. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. | Май | Кучерова Н.В.  Руководители ППЭ |

**4. Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Организация участия специалистов Управления, руководителей ОУ, учителей школ в вебинарах, видеоконференциях, связанных с проведением ЕГЭ, организованных ГУО в 2014г. | Декабрь 2013-февраль 2014 | Мягчёнкова Л.Ф.  Кучерова Н.В. |
| 4.2. | Обеспечение участия в семинарах для специалистов Управления образования, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ | Январь-апрель 2014 года | Мягчёнкова Л.Ф. |
| 4.3. | Организация изучения работниками, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, в качестве организаторов, нормативных документов по организации ЕГЭ 2014 года, проведение инструктажей для организаторов ЕГЭ | апрель-май | Кучерова Н.В. |
| 4.4. | Проведение семинара для общественных наблюдателей на ЕГЭ 2014 года, консультирование общественных наблюдателей | Май | Кучерова Н.В. |

**5. Информационная поддержка ЕГЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Контроль размещения в ОУ информационных стендов с материалами о проведении ЕГЭ 2014 года | декабрь 2013-март 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 5.2. | Информирование участников ЕГЭ, родителей (законных представителей), педагогических работников об особенностях проведения ЕГЭ в 2014 году сайте Администрации г. Пскова | Январь-май 2014 года | Кучерова Н.В.  Коршиков В.Ю. |
| 5.3. | Контроль организации информирования выпускников текущего года, родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет под роспись о порядке проведения ЕГЭ , в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ЕГЭ, о ведении в пункте проведения экзамена видеозаписи | Февраль – май 2014 | Кучерова Н.В.  Руководители ППЭ |
| 5.4. | Организация участия в видеоконференциях на федеральном и региональном уровнях по вопросам проведения ЕГЭ в 2014 году выпускников школ, их родителей, педагогов образовательных учреждений | Январь 2014 года | Кучерова Н.В. |
| 5.5. | Выступление по вопросам проведения ЕГЭ 2014 года на городском Совете родительской общественности | Февраль 2014года | Кучерова Н.В. |

Начальник Управления

образования г. Пскова И.В. Прокофьев